### Mise en place du plan de départ
Définition du périmètre

- Architecture SD-WAN avec 3 sites.

- Simulation de 3 clouds (App, DB, Storage).

- Outils : GNS3, FortiGate, debian, Python, Ansible, ELK Stack (Kibana), Kali.

- Livrables : cahier des charges, scripts, schémas, tests, rapport.

### 2. Organisation du travail

- Création du tableau Trello.

- Définition des jalons :

  - Semaine 2 : Analyse

  - Semaine 5 : Topologie SD-WAN

  - Semaine 8 : Sécurité Zero Trust

  - Semaine 11 : Automatisation

  - Semaine 13 : Monitoring

  - Semaine 15 : Tests

### 3. Préparation de l’environnement

- Installation de GNS3 et de la GNS3 VM.

- Téléchargement des VMs : Ubuntu, FortiGate, Kali.

- Réservation des ressources PC (RAM, CPU, stockage).

### 4. Préparation de l’architecture

- Schéma de topologie SD-WAN multi-cloud.

- Définition des sous-réseaux, VLANs et zones de sécurité.

- Plan des flux autorisés/interdits (Zero Trust).

### 5. Préparation des outils d’automatisation et monitoring

- Installation Python + modules nécessaires.

- Installation Ansible.

- Installation ELK Stack (Kibana pour le tableau de bord).

# DÉTAIL DES TÂCHES PAR SEMAINE

## Semaine 1 – Lancement du projet

Objectif : démarrer proprement

- Création du tableau Trello

- Définition des listes Trello

- Lecture du sujet et clarification des objectifs

- Définition du périmètre du projet

## Semaine 2 – Analyse & conception

Objectif : comprendre et concevoir

- Analyse fonctionnelle du projet

- Analyse technique (SD-WAN, multi-cloud, sécurité)

- Rédaction de l’introduction du projet

- Rédaction du cahier des charges

- Définition des scénarios d’usage

- Définition des flux réseau attendus

- Création du schéma logique de l’architecture

- Validation de l’analyse

## Semaine 3 – Préparation de l’environnement

Objectif : préparer le lab

- Création de la structure du dossier projet

- Choix des technologies (GNS3, FortiGate, Ubuntu, ELK, Python)

- Téléchargement des images VM (Ubuntu, Kali, FortiGate)

- Installation de GNS3 + GNS3 VM

- Mise en place de l’architecture virtuelle

- Création du projet GNS3

- Ajout du SD-WAN Hub (FortiGate)

- Ajout des switches GNS3

- Création des VM Cloud (Cloud1, Cloud2, Cloud3)

- Installation Ubuntu sur les VM Cloud

- Configuration réseau

- Configuration réseau de base (IP statique)

- Tests de démarrage des VM

## Semaine 4 – Mise en place des clouds

Objectif : services cloud fonctionnels

- Installation Apache sur Cloud1

- Installation MySQL sur Cloud2

- Installation FTP ou Elasticsearch sur Cloud3

- Tests des services locaux

- Documentation des configurations cloud

- Captures d’écran pour le rapport

## Semaine 5 – Topologie SD-WAN

Objectif : interconnexion complète

- Connexion des clouds au SD-WAN Hub

- Configuration des interfaces SD-WAN

- Mise en place du routage OSPF

- Tests de connectivité inter-cloud

- Vérification des accès depuis HQ

- Finalisation du schéma de topologie

## Semaine 6 – Sites SD-WAN

Objectif : ajout des filiales

- Ajout des sites SD-WAN (HQ, Filiale 1, Filiale 2)

- Configuration IP des LAN

- Connexion des sites au Hub

- Tests de communication site ↔ cloud

- Documentation réseau

## Semaine 7 – Sécurité réseau

## Objectif : sécurité de base

- Création des politiques firewall

- Segmentation réseau (zones)

- Mise en place des règles inter-cloud

- Restriction des accès non nécessaires

- Tests d’accès autorisé/interdit

- Documentation des règles

## Semaine 8 – Zero Trust

Objectif : contrôle strict des accès

- Définition des politiques Zero Trust

- Limitation des flux par rôle

- Autorisation App → DB uniquement

- Interdiction Storage → DB

- Tests de violations

- Rédaction de la partie sécurité

Sécurité Zero Trust validée

## Semaine 9 – Automatisation (bases)

Objectif : début automatisation

- Installation Python et librairies

- Découverte API REST FortiGate

- Scripts Python simples (GET logs)

- Tests d’accès API

- Documentation des scripts

## Semaine 10 – Automatisation avancée

Objectif : actions automatiques

- Script Python de blocage IP

- Automatisation des règles firewall

- Tests d’exécution automatique

- Ajout de commentaires et logs

- Validation des scripts

## Semaine 11 – Orchestration

Objectif : Ansible

- Installation Ansible

- Création d’un inventaire

- Playbooks simples (policies, routes)

- Tests d’orchestration

- Documentation Ansible

## Semaine 12 – Monitoring

Objectif : supervision

- Création de la VM ELK

- Installation Elasticsearch

- Installation Logstash

- Installation Kibana

- Envoi des logs SD-WAN

- Tests de collecte

## Semaine 13 – Tableaux de bord

Objectif : visibilité

- Création des dashboards Kibana

- Graphiques trafic SD-WAN

- Graphiques sécurité

- Tests en temps réel

- Captures pour le rapport

## Semaine 14 – Tests & attaques

Objectif : validation sécurité

- Installation Kali Linux

- Scans réseau (Nmap)

- Génération de trafic suspect

- Vérification détection ELK

- Déclenchement blocage automatique

- Analyse des résultats

## Semaine 15 – Validation finale

Objectif : clôture

- Validation globale de l’architecture

- Correction des erreurs

- Rédaction de la conclusion

- Préparation des slides de soutenance

- Relecture du rapport

- Archivage du projet

# Résultat

À la fin, ton Trello montrera :
une progression claire

un projet structuré

une méthodologie professionnelle
un excellent point pour la soutenance